Приложение 1

Календарный план реализации инновационной деятельности по теме «Единая стратегия независимой оценки качества образования (НОКО) как средство обеспечения преемственности внедрения ФГОС на всех уровнях общего образования»

| № п/п | Направление деятельности | Содержание деятельности | Ответственные | Образовательные продукты (результаты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (теоретико-проектировочный), сентябрь 2015 – февраль 2016 |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Теоретико-методологическое обоснование сквозной стратегии НОКО | Определение методологических ориентиров разработки сквозной стратегии НОКО | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. | Методология единой стратегии независимой оценки |
| 1.2. |  | Проектирование механизмов реализации «сквозной» стратегии НОКО: |  | Механизмы независимой оценки |
| 1.2.1 |  | согласование содержания оценочно-измерительных процедур НОКО на уровнях ДОО, НОШ, СОШ |  | Согласованный пакет оценочно-измерительных материалов и форм представления результатов оценки |
| 1.2.2. |  | сопряжение методик сбора обработки и анализа информации с учетом сохранения специфики ДОО, НОШ, СОШ |  |  |
| 1.2.3. |  | унифицирование форм представления результатов оценки в виде кластерной модели |  |  |
| 2. 2.1. | Проектирование программы инновационной деятельности | Проведение установочного семинара для участников инновационной деятельности | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. | Программа семинара (4 часа) Презентация теоретико–методологических оснований и механизмов реализации единой стратегии НОКО |
| 2.2. |  | Разработка структуры и содержания программы инновационной деятельности | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. руководители МБДОУ №24; МБОУ НОШ №52, МАОУ СОШ №53 | Текст программы инновационной деятельности |
| 2 этап (практический) март 2016 – июнь 2017 |  |  |  |  |
| 3. 3.1. | Применение сквозной стратегии НОКО в ДОУ, НОШ, СОШ | Измерение и оценка качества образования в МБДОУ №24 в контексте ФГОС ДОО: | Сафонова О. А. Шилова Г. А. Зав. МБДОУ №24 | Аналитические материалы по результатам оценки |
| 3.1.1. |  | оценка качества ООП МБДОУ |  |  |
| 3.1.2. |  | оценка качества условий реализации ООП |  |  |
| 3.1.3. |  | оценка качества результатов (социальных и экономических) деятельности МБДОУ №24 |  |  |
| 3.1.4. |  | оценка удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг в МБДОУ №24 |  |  |
| 3.2. |  | Входная диагностика готовности первоклассников-выпускников МБДОУ №24 к обучению в школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Психолог МБОУ НОШ №52, учителя начальных классов МБОУ НОШ №52 | Аналитические материалы по результатам диагностики |
| 3.3. |  | Измерение и оценка качества образования в МБОУ НОШ №52 в контексте ФГОС НОО: | Еремина В. Ю. Гришина М. С. Директор МБОУ НОШ №52 | Аналитические материалы по результатам оценки |
| 3.3.1. |  | оценка качества условий образовательной деятельности в МБОУ НОШ №52 |  |  |
| 3.3.2. |  | оценка результативности деятельности МБОУ НОШ №52 |  |  |
| 3.3.3 |  | оценка уровня удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг в МБОУ НОШ №52 |  |  |
| 3.4. |  | Входная диагностика готовности пятиклассников-выпускников МБОУ НОШ №52 к предметному обучению в МАОУ СОШ №53 в соответствии с ФГОС | Психолог МАОУ СОШ №53 Классные руководители 5 классов МАОУ СОШ №53 | Аналитические материалы по результатам диагностики |
| 3.5. |  | Измерение и оценка качества образования в МАОУ СОШ №53 в контексте ФГОС ООО: | Еремина В. Ю. Гришина М. С. Директор МАОУ СОШ №53 | Аналитические материалы по результатам оценки |
| 3.5.1. |  | оценка качества условий образовательной деятельности в МАОУ СОШ №53 |  |  |
| 3.5.2. |  | оценка результативности деятельности МАОУ СОШ №53 |  |  |
| 3.5.3. |  | оценка уровня удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг в МАОУ СОШ №53 |  |  |
| 3.6. |  | Оценка результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения ОП обучающимися МАОУ СОШ №53 по итогам промежуточной аттестации в 6 классе в соответствии с ФГОС (ООО) | Психолог МАОУ СОШ №53 Классные руководители 6 классов МАОУ СОШ №53 | Аналитические материалы по результатам оценки |
| 3.7. | Подведение итогов практического этапа инновационной деятельности | Подготовка текста отчета и приложений к нему | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. Зав. МБДОУ №24 Директор МБОУ НОШ №52 Директор МАОУ СОШ №53 | Текст отчета о результатах практического этапа |
| 3 этап (обобщающий), июль 2017 – декабрь 2017 |  |  |  |  |
| 4. 4.1. | Контекстное применение инструментов НОКО для определения вклада образовательной организации предыдущего уровня в освоение обучающимися основных образовательных программ в соответствии с ФГОС | Контекстный анализ качества образования в МБДОУ№24 и готовности его выпускников к обучению в школе | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. | Аналитическая записка «Потенциал НОКО как средство преемственного внедрения ФГОС» |
| 4.2. |  | Контекстный анализ качества образования в МБОУ НОШ №52 и готовности его выпускников к продолжению образования в основной школе |  |  |
| 4.3. |  | Контекстный анализ качества образования в МАОУ СОШ №53 и результатов (предметных, метапредметных, личностных) последовательного освоения ОП обучающимися МАОУ СОШ №53 по итогам промежуточной аттестации в 6 классе в соответствии с ФГОС (ООО) |  |  |
| 4.4. |  | Оценка вклада каждой образовательной организации в достижение совокупного качества образования |  |  |
| 5. | Подведение итогов обобщающего этапа инновационной деятельности | Итоговый семинар обобщающего этапа для педагогов образовательных организаций-участников инновационной деятельности | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. | Программа семинара (4 часа) Презентационные материалы Отчет о результатах обобщающего этапа |
| 4 этап (внедренческий), январь 2018 – май 2018 |  |  |  |  |
| 6. 6.1. | Тиражирование результатов инновационной деятельности в практику управления качеством образования | Проведение обучающих семинаров для руководителей образовательных учреждений Володарского района по теме инновационной деятельности | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. | Программа семинара (12 часов) Презентационные материалы |
| 6.2. |  | Участие в конференциях | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. | Тезисы конференций |
| 6.3. |  | Подготовка печатных материалов по результатам инновационной деятельности | Еремина В. Ю. Сафонова О. А. Шилова Г. А. Гришина М. С. | Статья в журнал «Нижегородское образование» «Независимая оценка качества образования как средство преемственного внедрения ФГОС общего образования» |

Заведующий лабораторией

социально-педагогических

измерений в образовании                                                                 /В. Ю. Еремина/